司法鉴定实验室资质认定流程表

| 序号 | 工作内容 | 咨询公司 | 工作时间进度 | 鉴定机构 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 培训检验检测机构资质认定评审准则 | 咨询老师讲课 | 第一 个月 | 鉴定机构所有人员参加 | 1天 |
|  | 确定组织结构和人员岗位职能分配 | 咨询老师提出建议 |  | 鉴定机构管理层确定 | 0.5天 |
|  | 确定需要编写的作业指导书目录 | 咨询老师提出建议 |  | 鉴定机构各专业技术负责人确定 | 0.5天 |
|  | 根据组织架构编写体系文件 | 咨询老师负责 |  | / | 6天 |
|  | 体系文件交机构相关人员审核 | / |  | 鉴定机构相关人员提出审核意见 | 3天 |
|  | 设备送外部检定和校准 | 咨询专家指导运行 |  | 鉴定机构设备管理员 | 6天 |
|  | 手册和程序文件讨论 | 咨询老师主持讨论 | 第二 个月 | 鉴定机构相关人员提出讨论意见 | 1天 |
|  | 手册和程序文件培训 | 咨询老师负责培训 |  | 鉴定机构相关人员 | 1天 |
|  | 体系文件的发行 | 咨询老师指导文件发行 |  | 鉴定机构档案管理员负责 | 2天 |
|  | 指导体系文件的运行 | 咨询专家指导运行 | 第三 个月 | 鉴定机构相关人员配合 | 10天 |
|  | 各专业鉴定流程的建立和记录的完善：委托书-鉴定协议-鉴定记录-鉴定文书-文书发放. 人员三阶段培训计划、设备校准计划、设备核查计划、质控计划、内审计划、管理评审计划、设备维护计划、监督年度计划的制定和实施 设备档案、人员技术档案、供应商（分包方）档案的建立 鉴定方法的确认、鉴定作业指导书的编写、鉴定人员资质的确认、检材的编号及管理 客户服务及投诉机制、鉴定机构纠正及预防措施机制的建立 |
|  | 培训内审员实际操作技能 | 咨询专家负责培训 | 第三 个月 | 内审员参加 | 2天 |
|  | 准备内审资料 | 咨询专家负责指导 |  | 内审员负责配合 | 1天 |
|  | 第一次内部评审 | 咨询专家主审 | 第四 个月 | 内审员配合 | 1天 |
|  | 内审问题整改 | 咨询专家提出指导意见 |  | 内审员负责内审问题的整改 | 1天 |
|  | 申请书填写培训 | 咨询专家培训 |  | 质量负责人/技术负责人参加 | 1天 |
|  | 填写申请书 | 咨询专家指导 |  | 质量负责人/技术负责人负责填写 | 4天 |
|  | 管理评审资料准备 | 咨询专家指导相关人员准备资料 | 第四 个月 | 各机构相关人员配合准备 | 4天 |
|  | 召开管理评审 | 咨询专家协助 |  | 机构负责人负责主持 | 1天 |
|  | 编写认证申请书并送申请 | 咨询专家指导 | 第四 个月 | 质量负责人负责 | 2天 |
|  | 文审整改 | 咨询专家指导 | 第四 个月 | 质量负责人负责 | 2天 |
|  | 第二次内审 | 内审员负责 | 第五 个月 | 咨询老师指导 | 2天 |
|  | 外部评审应对培训及预审 | 咨询专家主持 |  | 各相关人员配合 | 1天 |
|  | 实验室内务管理培训 | 咨询专家主持 |  | 各相关人员配合 | 1天 |
|  | 迎接外部评审 | 咨询专家指导 |  | 鉴定机构负责具体准备 | 2天 |
|  | 外部评审问题整改 | 咨询专家提出整改方案 |  | 质量负责人具体落实 | 1天 |
|  | 获取证书 | 咨询专家负责和省局认监沟通 |  | 质量负责人负责和省局认监处联系 |  |